|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  УТВЕРЖДАЮНачальник управления образованияадминистрации Нижнетавдинского муниципального района\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.А. Рокина |

**Организация и проведение государственной итоговой аттестации**

**по образовательным программам основного общего и среднего общего образования**

**в Нижнетавдинском муниципальном районе в 2023-2024 учебном году**

**(«Дорожная карта» организации и проведения ГИА)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные |
| 1 | Проведение статистического анализа итогов ГИА-9, ГИА-11 в 2023 году | Август – сентябрь 2023  | Гриб Н.Ф., Листова О.А. |
| 2 | Подготовка «Дорожных карт» подготовки и проведения ГИА в 2023 году | Сентябрь - октябрь 2023 | Руководители ОУ |
| 3 | Подготовка и сдача аналитических отчетов по учету детей, распределению выпускников 9, 11 классов | Сентябрь - октябрь 2023 | Руководители ОУГриб Н.Ф. |
| 4 | Формирование предварительных сведений по выбору предметов выпускников 2023 года  | Октябрь 2023 | Руководители ОУ |
| 5 | Свод предварительных сведений по выбору предметов выпускников 2023 года. Анализ сведений | Октябрь 2023 | Гриб Н.Ф. |
| 6 | Согласование перечня общеобразовательных учреждений и численности выпускников, участвующих в итоговом сочинении, ЕГЭ, ГВЭ и экзаменах, выбора общеобразовательных предметов | Ноябрь 2023  | Гриб Н.Ф.,Руководители ОУ |
| 7 | Диагностика учебных достижений обучающихся:- проведение Всероссийских проверочных работ, Диагностических работ, анализ результатов | Сентябрь – октябрь 2023 | Листова О.А, Гриб Н.Ф.Руководители ОУ |
| 8 | Тренировочные мероприятия по определению уровня подготовки обучающихся 9-11 классов | 13.11-22.12 | Листова О.А, Гриб Н.Ф.Руководители ОУ |
| 9 | Организация проведения итогового сочинения (изложение) в 11 классах. Анализ результатов | 6 декабря, 10 апреля | Гриб Н.Ф., Руководители ОУ |
| 10 | Формирование региональных баз данных (РБД):- общеобразовательных учреждений;- пункта проведения экзаменов;- выпускников IX классов;- выпускников XI классов и других категорий участников ЕГЭ;- специалистов, обеспечивающих проведение экзаменов в ППЭ (руководителей, ассистентов, организаторов, общественных наблюдателей) | до 01.03.2024до 01.02.2024 | Гриб Н.Ф., Руководители ОУ |
| 11 | Организация проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 классах. Анализ результатов | 09 февраля, 11 марта, 16 мая | Гриб Н.Ф.,Руководители ОУ |
| 12 | Информационное обеспечение проведения ГИА выпускников | В течение учебного года | Гриб Н.Ф., Руководители ОУ |
| 13 | Подведение итогов, анализ проведения ГИА в 2024 году:- подготовка и формирование отчетов о проведении ГИА  | Июнь - август 2023 | Гриб Н.Ф. |
| 14 | Обеспечение межведомственного взаимодействия с ПАО«Ростелеком», Управлением специальной связи, ОИВ в сферездравоохранения, правоохранительными структурами | В течение года | Гриб Н.Ф., Листова О.А., руководитель ППЭ |
| 15 | Участие в апробации технологии «Сканирование в ППЭ»  | Согласно графику ФЦТ | Гриб Н.Ф., Листова О.А., руководитель ППЭ |
| 16 | Участие в апробации технологии «Печать КИМ в ППЭ» | Согласно графику ФЦТ | Гриб Н.Ф., Листова О.А., руководитель ППЭ |
| 17 | Публикация информации на официальных сайтахобразовательных организаций, муниципальных органовуправления образованием и официальном сайте ОИВ:- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ (в том числе для выпускников прошлых лет);- о сроках проведения ГИА• выпускников 9 классов,• выпускников 11 классов- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций:• выпускников 9 классов.• выпускников 11 классов- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА:• выпускников 9 классов,• выпускников 11(12) классов- о работе «горячей линии» | до 31.12.2023до 25.04.2024до 25.04.2024 до 25.04.2024 | Гриб Н.Ф. |
| 18 | Изучение деятельности МАОУ «Велижанская СОШ», СОШ с.Средние Тарманы, СОШ п.Березовка, СОШ с.Бухтал по подготовке выпускников к ГИА | По отдельному графику | Гриб Н.Ф. |
| 19 | Подготовка специалистов в области организации и проведения ГИА:организация обучения в районе:- учителей-предметников, выпускающих IX, XI классы, по вопросам подготовки обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ;- организаторов ППЭ; - общественных наблюдателей | Апрель 2024Октябрь 2023 - май 2024 Апрель - май 2024 | Гриб Н.Ф., Листова О.А., Руководители РМОРуководитель ППЭ  |
| 20 | Участие в совещаниях по вопросам ГИА, организуемых ДОН ТО и ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО, для разных категорий руководителей и специалистов | По графику ДОН ТО, ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО  | Гриб Н.Ф. |
| 21 | Проведение инструктивных мероприятий (совещаний, ВКС) по вопросам подготовки и проведения ГИА для руководителей ОУ, заместителей руководителей по УВР, методистов | В течение года | Гриб Н.Ф. |
| 22 | Использование электронного банка тренировочных заданий по оценке функциональной грамотности в рамках подготовки к ГИА | В течение года | Гриб Н.Ф., Руководители ОУ |